## Planilha1
Descrição | Mês | Ano | Físico R$ | Físico % | Financeiro R$ | Financeiro %
DESPESAS INICIAIS | 05 | 2024 | 34700 | 96.39 | 39500 | 109.72
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 05 | 2024 | 0 | 70 | 0 | 30
SERVIÇOS GERAIS | 05 | 2024 | 102857.14 | 85.71 | 114728.49 | 95.61
MOVIMENTO DE TERRA | 05 | 2024 | 0 | 100 | 0 | 100
FUNDAÇÕES | 05 | 2024 | 0 | 100 | 0 | 100
ESTRUTURA | 05 | 2024 | 4358.4 | 20 | 21792 | 100
PAREDES/ALVENARIAS | 05 | 2024 | 28500 | 95 | 30000 | 100
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 05 | 2024 | 56196 | 97.82 | 73952 | 128.73
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 05 | 2024 | 604540.61 | 98.81 | 604540.77 | 98.81
COBERTURAS | 05 | 2024 | 14365 | 50 | 28775.09 | 100.16
ESQUADRIAS DE MADEIRA | 05 | 2024 | 24800 | 100 | 24800 | 100
ESQUADRIAS METÁLICAS | 05 | 2024 | 188558.78 | 97.97 | 192461 | 100
IMPERMEABILIZAÇÃO | 05 | 2024 | 0 | 40 | 0 | 80
REVESTIMENTOS INTERNOS | 05 | 2024 | 28000 | 80 | 35000 | 100
REVESTIMENTOS ESPECIAIS | 05 | 2024 | 15000 | 0 | 15000 | 0
REVESTIMENTO EXTERNO | 05 | 2024 | 8854.8 | 73.79 | 12000 | 100
PISOS INTERNOS | 05 | 2024 | 0 | 10 | 0 | 0
PEITORIS, SOLEIRAS E RODAPÉS | 05 | 2024 | 1000 | 100 | 1000 | 100
PINTURA | 05 | 2024 | 86153.85 | 86.15 | 115731.43 | 115.73
VIDROS | 05 | 2024 | 0 | 20 | 0 | 10
LIMPEZA | 05 | 2024 | 6153.85 | 30.77 | 18770 | 93.85
ELEVADORES | 05 | 2024 | 424855 | 100 | 428315 | 100.81
OUTROS EQUIPAMENTOS | 05 | 2024 | 0 | 50 | 0 | 55
URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 05 | 2024 | 22561.51 | 17.48 | 113653.64 | 88.03
OUTROS | 05 | 2024 | 0 | 10 | 0 | 10